## レビュー指摘票
EC在庫管理システムプロジェクト レビュー票 | [7 empty] | お客様名 | 研修課題 |  | プロジェクト名 | EC在庫管理システム |  | 更新日 | 2026-04-27 | 更新者 | 田中
【レビュー対象】
No. | 工程 | 対象システム | 対象成果物 |  | ドキュメント名 |  | ページ数 |  |  | レビュー指摘対応状況（件数） |  |  | 品質分析（指摘区分） |  |  | 品質分析（原因）
1 | 基本設計 | EC 在庫管理システム | 基本設計 |  | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  | 全ページ |  |  | 未対応 | 1 |  | 仕様漏れ | 3 |  | 仕様変更 | 0
[10 empty] | 指摘対応中 | 0 |  | 仕様認識相違 | 1 |  | 仕様バグ | 0
レビューイ開催日時 |  |  |  | レビュー参加者 | [5 empty] | 指摘対応完了 | 0 |  | 記述が曖昧 | 5 |  | 仕様追加 | 0
実施日 |  | 2026-04-24 |  | レビューイ | 佐々木 | レビューア | 青井さん |  |  | 指摘対応確認中 | 0 |  | 仕様間不整合 | 1 |  | 要件不明確 （認識相違） | 1
開始時間 |  | 16:00 |  | レビューイ | 菊地 | レビューア | 高橋さん |  |  | 完了 | 0 |  | 機能改善 | 2 |  | 検討不足 | 2
終了時間 |  | 18:45 |  | レビューイ |  | レビューア | 樋口さん |  |  | 総数（合計） | 1 |  | 規約違反 | 0 |  | 規約違反 | 0
作業時間合計 |  | 1:43 |  | レビューイ |  | レビューア | 林さん | [5 empty] | 記述不明瞭 | 1 |  | 作業ミス | 3
レビュー種別 |  | 内部レビュー |  | レビューイ |  | レビューア | 橋口さん | [5 empty] | その他 | 5 |  | 指摘ミス | 0
場所 |  | 社内会議室 |  | レビューイ |  | レビューア | [6 empty] | 総数（合計） | 18 |  | 品質改善 | 10
実施方式 |  | 対面 |  |  |  | 責任者 | [9 empty] | その他 | 2
[16 empty] | 総数（合計） | 18
【レビュー指摘】
No. | レビュー対象 |  |  | 指摘内容 | [6 empty] | 発生原因 |  |  |  | 対応状況
| 成果物名 |  |  | 指摘箇所 | 指摘区分 | 指摘日 | 指摘者 | 指摘内容 |  |  | 原因工程 | 原因分類 | コメント |  | 対応方針 | 対応予定日 | 対応完了日 | 対応状況
1 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | 表紙 | 記述不明瞭 | 2026-04-22 | 青井さん | システム名称、確定日、改訂者、承認日の記入について |  |  | 基本設計 | 作業ミス | 他項目の作成に注力するあまり、表紙項目の記入が漏れたため。 |  | 佐々木 | 2026-04-27 |  | 未対応
2 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | 目次 | 仕様漏れ | 2026-04-22 | 青井さん | 各シートへのリンクについて |  |  | 基本設計 | 作業ミス | 時間不足により、目次への各シートリンク設定が未対応となったため。 |  | 佐々木 | 2026-04-27
3 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | 改版履歴 | 仕様認識相違 | 2026-04-22 | 林さん | 改版履歴の改版内容について |  |  | 基本設計 | その他 | 仮表記のまま正式表記への更新が未対応であったため。 |  | 佐々木 | 2026-04-27
4 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | 機能概要 | その他 | 2026-04-22 | 高橋さん | 図のレイアウトについて |  |  | 基本設計 | 品質改善 | タイトルや文字サイズの強調が不十分であったため。 |  | 佐々木 | 2026-04-27
5 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | 機能概要 | 記述が曖昧 | 2026-04-22 | 高橋さん | 機能の詳細化について |  |  | 基本設計 | その他 | シートの目的・記載内容の説明が漏れていたため。 |  | 佐々木 | 2026-04-27
6 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | 機能概要 | 機能改善 | 2026-04-22 | 林さん | もう少し詳細化について |  |  | 基本設計 | 要件不明確 （認識相違） | 各機能の内容について、説明の掘り下げが不十分であったため |  | 佐々木 | 2026-04-27
7 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | 機能概要 | 記述が曖昧 | 2026-04-22 | 樋口さん | ログのなかの時間について |  |  | 基本設計 | 検討不足 | 詳細化不足であったため |  | 佐々木 | 2026-04-27
8 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | 機能概要 | その他 | 2026-04-22 | 林さん | 機能概要の各機能の内容について、セル結合が多く細かすぎるため見づらい点について |  |  | 基本設計 | 品質改善 | 図の調整不足であったため。 |  | 佐々木 | 2026-04-27
9 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | シーケンス図 | 記述が曖昧 | 2026-04-22 | 高橋さん | 顧客や管理側の長方形がない |  |  | 基本設計 | 品質改善 | 記入不足であったため。 |  | 佐々木 | 2026-04-27
10 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | シーケンス図 | 仕様間不整合 | 2026-04-22 | 高橋さん | シーケンス図とインターフェース仕様のずれについて |  |  | 基本設計 | 品質改善 | 整合性が書けていたため。 |  | 佐々木 | 2026-04-27
11 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | シーケンス図 | その他 | 2026-04-22 | 樋口さん | エラーについて |  |  | 基本設計 | 検討不足 | 書かなくてもいいところにかいてあったため。 |  | 佐々木 | 2026-04-27
12 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | インターフェース仕様 | 仕様漏れ | 2026-04-22 | 青井さん | 各APIのイベントIDについて |  |  | 基本設計 | 品質改善 | 詳細化不足だったため。 |  | 佐々木 | 2026-04-27
13 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | インターフェース仕様 | 機能改善 | 2026-04-22 | 樋口さん | 数字の振り分けについて |  |  | 基本設計 | 品質改善 | 振り分けがわかりずらかったため。 |  | 佐々木 | 2026-04-27
14 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | インターフェース仕様 | その他 | 2026-04-22 | 林さん | 色分けの統一について |  |  | 基本設計 | 品質改善 | 色の分け方がわかりずらくなっていたため。 |  | 佐々木 | 2026-04-27
15 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | インターフェース仕様 | その他 | 2026-04-22 | 高橋さん | 図のずれについて |  |  | 基本設計 | 作業ミス | 完璧に調整ができていなかったため。 |  | 佐々木 | 2026-04-27
16 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | インターフェース仕様 | 仕様漏れ | 2026-04-22 | 青井さん | 仕様の中身について |  |  | 基本設計 | 品質改善 | 削除や更新等について未記入があったため |  | 佐々木 | 2026-04-27
17 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | インターフェース仕様 | 記述が曖昧 | 2026-04-22 | 樋口さん | メールアドレス形式について |  |  | 基本設計 | 品質改善 | メールアドレス形式についてもう少し詳細化 |  | 佐々木 | 2026-04-27
18 | EC在庫管理システム基本設計書.xlsx |  |  | バリデーション仕様 | 記述が曖昧 | 2026-04-23 | 樋口さん | 数字・インデントについて |  |  | 基本設計 | 品質改善 | 資料全体の確認ができていなかったため |  | 菊地 | 2026-04-27
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## サマリー
レビュー結果サマリーシート
[24 empty] | エラー摘出密度指標値 |  |  | 10%
項番 | ドキュメント名 | [5 empty] | 指摘区分 | [7 empty] | 発生原因 | [9 empty] | 品質分析
|  | レビュー 実施日 | レビュー 参加者 | レビュー責任者 | 成果物 頁数 | レビュー時間 | 仕様漏れ | 仕様認識相違 | 記述が曖昧 | 仕様間不整合 | 機能改善 | 規約違反 | 記述不明瞭 | その他 | 仕様変更 | 仕様バグ | 仕様追加 | 要件不明確 （認識相違） | 検討不足 | 規約違反 | 作業ミス | 指摘ミス | 品質改善 | その他 | エラー 件数合計 | エラー 摘出密度 | 品質 評価
1 | 商談管理画面_基本設計書.xlsx | 2026-04-24 | 7 | 0 | 全ページ | 1:43 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 18 | #VALUE! | 2
合計 | [6 empty] | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2

## 選択リスト
No. | 工程コード | 工程定義 | No. | 対象成果物 | 指摘区分 | 説明 | No. | 原因分類 | 説明 | No. | 対応状況 | 説明 | No. | レビュー種別
1 |  | 要件定義 | 1 | 設計書 | 仕様漏れ | 仕様の漏れがある | 1 | 仕様変更 | 要求機能に対する仕様変更 | 1 | 未対応 | 未対応 | 1 | 内部レビュー
2 |  | 基本設計 | 2 | 設計書 | 仕様認識相違 | 仕様の認識が相違している | 2 | 仕様バグ | 要求機能に関する仕様バグ | 2 | 指摘対応中 | 指摘された内容の確認と対応方針検討中 | 2 | お客様レビュー
3 |  | 詳細設計 | 3 | 設計書 | 記述が曖昧 | 設計書の記述が曖昧である。または表現上の考慮が不足している。 | 3 | 仕様追加 | 提示されていない要求仕様の追加 | 3 | 指摘対応完了 | 指摘の対応方針に基づき対応実施完了
4 |  | 開発 | 4 | 設計書 | 仕様間不整合 | 設計書内または設計書間の整合性が取れていない。 | 4 | 要件不明確 （認識相違） | 提示された要求仕様が曖昧なため誤った解釈となった | 4 | 指摘対応確認中 | 指摘対応された内容の確認（依頼者）
5 |  | 単体テスト | 5 | 設計書 | 機能改善 | 設計の内容自体に誤りはないが、効率化、性能の観点等で改善した方がよい。 | 5 | 検討不足 | 要求機能に関する検討が不足しているために発生 | 5 | 完了 | 依頼者により完了と判断された場合
6 |  | 内部結合テスト | 6 | 設計書 | 規約違反 | 設計の内容がシステム共通仕様に従っていない。 | 6 | 規約違反 | 設計標準や規約に違反した内容で設計書が記載されている
7 |  | 外部結合テスト | 7 | 設計書 | 記述不明瞭 | 設計書の記述が冗長で分かり辛い。または設計書間で記述が統一されていない。 | 7 | 作業ミス | 不注意による単純な作業ミス
8 |  | 設計書 | 8 | 設計書 | その他 | 指摘区分に定義されていない内容の場合 | 8 | 指摘ミス | 指摘内容が誤りであり、記載内容が正しい場合
[7 empty] | 9 | 品質改善 | 記載の表現が誤解されるような表現の場合に、だれが見ても判断できるような内容へ変更が必要な場合
[7 empty] | 10 | その他 | 上記以外の原因の場合